## Mart-2023
Marmara Denizi Eylem Planı - Gelişme Takip Çizelgesi (Güncelleme 31.03.2023)
NO | Eylem | Gelişmeler
Eylem 1 | Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK’lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında Koordinasyon Kurulu ile MBB bünyesinde Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu kurulmuştur. Kurullar faaliyetlerine devam etmektedir.
Eylem 2 | Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek. | Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği internet sitesinde ilan edilmiştir. Plan izleme çalışmaları Şubat 2022'de başlatılmıştır. İl bazlı Stratejik Plan toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Eylem 3 | Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak. | Marmara Denizi'nin tamamı koruma alanlı olarak belirlenmiş ve Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırımların iki katı olarak uygulanması ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Eylem 4 | Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak. | 8 Haziran'dan itibaren yüzey temizleme faaliyetleri başlatılmıştır. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 7 şehirde faaliyetler sürdürülmektedir. 8 Temmuz itibariyle yaklaşık 11.084 m3 müsilaj denizden mekanik sıyırıcılar ve vidanjörler aracılığıyla toplanmıştır. Bu tarihten itibaren deniz yüzeyinde müsilaj gözlenmediğinden toplama yapılmamıştır.
Eylem 5 | Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi’ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. | Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’ndaki tüm kentsel atıksu arıtma tesislerinin ileri seviyede olması ile ilgili kanuni düzenleme yapıldı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde tesislerin dönüşümü ile ilgili 3 yıllık süreç başlatılmıştır.
Eylem 6 | Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek. | 2021/13 sayılı “Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi” ile deşarj standartları düzenlenmiştir.
Eylem 7 | Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak. | Çevre Kanunu'nda yapılan düzenleme ile ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara enerji giderlerine ilişkin desteklerin %100'e kadar artırılması Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır.
Eylem 8 | Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. | OSB’lerde, endüstri bölgelerinde ve münferit sanayi tesisleri için yeni yapılacak tüm atıksu arıtma tesislerinin iş termin planları toplanmıştır.
Eylem 9 | Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. | Atıksu arıtma tesislerinin özel sektör eliyle ve özel hukuka tabi olarak 10 yıldan uzun süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret iş modeliyle yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme yapılmıştır.
Eylem 10 | Marmara Denizi’ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak. | Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan gemilere uygulanan cezalar gemilerin büyüklüklerine oranlı olarak yeniden düzenlenmiştir.
Eylem 11 | Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. | Liman ve tersanelerdeki operasyonlar sonucunda deniz kirliliğinin oluşması durumunda uygulanacak idari yaptırımlar kanuni düzenleme ile tanımlanmıştır.
Eylem 12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. | “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi” konulu Genelge kapsamında 1000 m3/gün üzeri tesisler anlık izlenmekte ve bu kapsamda çok sayıda denetim gerçekleştirilmektedir. Çevre Ajansı eliyle yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.
Eylem 13 | Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. | Belediyelerin deniz çöpleri için gerekli araç ve gereç ihtiyaçları Valilik aracılığı ile Bakanlığa bildirilmiştir. Bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Eylem 14 | İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. | 7 ilde 53 proje kapsamında 128 bin dekar arazide modern sulama teknikleri kullanılmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
Eylem 15 | Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir. | DSİ Bölge Müdürlüklerince yapay sulak alan, tampon bölge oluşturulabilecek alanların belirlenmesi için ortak bir çalışma başlatılmıştır.
Eylem 16 | Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır. | Peyniraltı suyu işleyen 8 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde peyniraltı sularını kabul etme konusunda herhangi bir kapasite sorunu yaşanmamaktadır. Zeytin karasuyu ile ilgili faz dönüşümleri sürdürülmektedir.
Eylem 17 | Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.
Eylem 18 | Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. | Marmara Denizindeki hayalet ağların yerleri belirlenmiştir. İlk faaliyet için Balıkesir İline ödenek aktarılmıştır.
Eylem 19 | Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek. | "Marmara Denizi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda MBB bünyesinde oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ile işbirliği yapılarak belirlenecek alanlarda balıkçılık faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliğinin artırılması amacıyla yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Eylem 20 | Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır. | Marmara’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük kıyı balıkçısına verilen destek miktarı 2 katına çıkarıldı. Teknelerin büyüklüğüne göre 2.000 TL - 2.900 TL arasında destek verilmektedir. Ayrıca Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapılmaktadır.
Eylem 21 | Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. | 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında 47 belediye, çok sayıda STK ve öğrenci topluluğu ile toplam yaklaşık 9 bin kişinin katılımıyla 62 noktada etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Eylem 22 | Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. | Soğutma sularının Marmara Denizine etkilerinin tespitine yönelik proje başlatılmıştır.