## Aralık 2025
Marmara Denizi Eylem Planı - Gelişme Takip Çizelgesi (Güncelleme 30.12.2025)
NO | Eylem | Gelişmeler | Kaynak
Eylem 1 | Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK’lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında Koordinasyon Kurulu ile MBB bünyesinde Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu kurulmuştur. Kurullar faaliyetlerine devam etmektedir. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu son toplantısını 27 Haziran 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu son toplantısını 25 Aralık 2024'te Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirmiştir.
Eylem 2 | Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek. | Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği internet sitesinde ilan edilmiştir. Plan izleme çalışmaları il bazlı olarak Şubat 2022'de başlatılmış olup 2024 yılı sonrası Stratejik Plan hazırlıkları devam etmektedir.
Eylem 3 | Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak. | İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illeri ile Prens Adaları, Kapıdağ Yarımadası, Marmara Adasını kapsayan 1.223.666 hektarlık alan 04.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Akabinde 07.09.2024 tarih ve 8948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Balıkesir’in Bandırma-Yenice Köyü'nde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı özel çevre koruma bölgesine dahil edilerek özel çevre koruma bölgesi alanı genişletilmiştir. | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-5.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/09/20240907-9.pdf
Eylem 4 | Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak. | 9 Haziran'dan itibaren yüzey temizleme faaliyetleri başlatılmıştır. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 7 şehirde faaliyetler sürdürülmektedir. 8 Temmuz itibariyle yaklaşık 11.084 m3 müsilaj denizden mekanik sıyırıcılar ve vidanjörler aracılığıyla toplanmıştır.
Eylem 5 | Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi’ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. | Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’ndaki tüm kentsel atıksu arıtma tesislerinin ileri seviyede olması ile ilgili kanuni düzenleme yapıldı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde tesislerin dönüşümü ile ilgili 3 yıllık süreç başlatılmıştır. Ancak buna rağmen 2021'den 2024'e bu hedefin gerçekleşme performansı %1,4 olarak ölçülmüştür. Hizmet verilen nüfusa göre şehirlerin atıksu arıtma prosesi 24.06.2024'teki Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aşağıdaki gibi raporlanmıştır. - İstanbul'un %53,1 Fiziksel AAT, %9,2 Biyolojik AAT, %37,7 İleri Biyolojik AAT; - Bursa'nın %0 Fiziksel AAT, %4,7 Biyolojik AAT, %95,3 İleri Biyolojik AAT; - Kocaeli'nin %0 Fiziksel AAT, %24,7 Biyolojik AAT, %75,3 İleri Biyolojik AAT; - Balıkesir'in %0 Fiziksel AAT, %62,5 Biyolojik AAT, %37,5 İleri Biyolojik AAT; - Tekirdağ'ın %5,4 Fiziksel AAT, %4,8 Biyolojik AAT, %89,9 İleri Biyolojik AAT; - Çanakkale'nin %0 Fiziksel AAT, %20,6 Biyolojik AAT, %79,4 İleri Biyolojik AAT; - Yalova'nın %0 Fiziksel AAT, %28,4 Biyolojik AAT, %71,6 İleri Biyolojik AAT 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atıksu arıtma tesislerinin önceliklendirilerek %51,7 olan mevcut ortalama İleri Biyolojik AAT oranının ilgili belediyeler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını mutabık planlamasına göre %92'ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu oranın 7 adet yeni tesis inşası, 2 adet mevcut tesisin yenilemesi ve iletim tünelleri ile sağlanması planlanmaktadır. 2021 ve 2025 yılları arasında Marmara Denizi'ne ulaşan AAT türü oranları (% nüfus) olarak aşağıdaki gibidir; Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi - 2021: %43,9 - 2025: %36,1 Biyolojik Atıksu Artma Tesisi - 2021: %5,1 - 2025: %12,2 İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi - 2021: %51 - 2025: %51,7 Haziran 2025'te taahüdü dolan bu eylemde yaklaşık olarak %1'lik bir gelişme görülmüştür. | Kaynak: Atıksu Bilgi Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Eylem 6 | Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek. | 2021/13 sayılı “Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi” ile deşarj standartları düzenlenmiştir. Deşarj limitlerinde % 20-50 oranında kısıtlama getirilmiştir. | https://www.marmara.gov.tr/uploads/2021-13-genelge-marmara-denizi-havzas-desgarj-standartlarnn-kstlanmas.pdf
Eylem 7 | Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak. | Çevre Kanunu'nda yapılan düzenleme ile ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara enerji giderlerine ilişkin desteklerin %100'e kadar artırılması Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır. Bununla ilişkili olarak Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği revize edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) kapsamında arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemler belirlenmiştir. 2024 yılı itibariyle hedeflenen %5'lik yeniden kullanım oranında %4,47'lük bir gerçekleşme (%89,4 performans) sağlanmıştır. Buna göre 24.06.2024'teki Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından illerin arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranları aşağıdaki gibi raporlanmıştır. İstanbul'da %1,95; Bursa'da %18,23; Kocaeli'de %8,34; Balıkesir'de %0,1; Tekirdağ'da %0,4; Çanakkale'de %6,72; Yalova'da %0,14
Eylem 8 | Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. | OSB’lerde, endüstri bölgelerinde ve münferit sanayi tesisleri için yeni yapılacak tüm atıksu arıtma tesislerinin iş termin planları toplanmıştır. Marmara Deniz Havzası’nda bulunan 55 organize sanayi bölgesinin 45’inde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Tesis bulunmayan OSB’ler; doluluk oranı düşük ve yeni kurulduklarından atıksu bertarafları münferiden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 2024 yılına kadar revize edilecek OSB atıksu arıtma tesisi sayısı 10 olarak belirlenmiş olup 6 OSB'nin atıksu arıtma tesisi revize edilmiştir.
Eylem 9 | Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. | Atıksu arıtma tesislerinin özel sektör eliyle ve özel hukuka tabi olarak 10 yıldan uzun süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret iş modeliyle yapılmasına ilişkin 10.06.2022 tarihinde 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna ek madde eklenmiştir. Kanunun Ek Madde-3'ünün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3996&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
Eylem 10 | Marmara Denizi’ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak. | MARPOL sözleşmesi kapsamında Marmara Denizi’nde 91 adet atık kabul tesisi ve 22 adet atık alma gemisi ile 238 kıyı tesisinde tüm gemi kaynaklı atık türleri için atık alım hizmeti verilmektedir. Ayrıca Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi kapsamında Marmara Denizi’nde balast suyu değişimi yapılmamaktadır. Balast suyu değişimi kontrolleri Liman Başkanlıklarınca Liman Devleti kontrollerinde yapılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Marmara Denizi kıyısında bulunan Liman Başkanlıklarınca, 2021 yılından 15 Haziran 2024 tarihine kadar deniz çevresinin korunması kapsamında 7518 gemiye denetim yapılmış ve 28 gemiye idari yaptırım uygulanmıştır.
Eylem 11 | Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. | Tersanelerde temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik” 7 Aralık 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelikle belirlenen temiz üretim tekniklerinin mevcut tesislerde 2025 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanması planlanmıştır. Öncelikli olarak Mayıs 2024'te tersanelerde kumlu raspa kaynaklı emisyonları azaltmak üzere temiz üretim tekniklerine ilişkin AR-GE çalışmaları başlatılmıştır. 01.01.2025 tarihi itibarıyla tersanelerde temiz üretim teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. | 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Geçici Madde 1'in ikinci fıkrası
Eylem 12 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak. | Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) ve MARMOD FAZ II Projesi çalışmaları kapsamında izleme nokta sayısı Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı'nda hedeflendiği gibi 150 istasyona çıkarılmıştır. Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) FAZ II Projesi (2021-2023) ile üç boyutlu bir model geliştirilmiş ve bu model ile Marmara Denizi Dijital İkizi’nin altyapısı oluşturulmuştur. Alıcı ortama deşarj yapan, 1000 m3/gün ve üzerinde kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisleri online izlenmeye başlanmıştır.
Eylem 13 | Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. | 2019/09 sayılı “Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması Genelgesi” kapsamında havza genelindeki illerde uygulamalar yapılmıştır. Bununla birlikte Marmara Bölgesi için Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Eylem Planı hazırlanmıştır. Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının ikinci 5 yıllık dönem hazırlıkları Eylül ayında tamamlanması öngörülmüştür. Bu çalışmalar süresince bölgesel eylem planından hazırlık aşamasında faydalanıldığı raporlanmıştır.
Eylem 14 | İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır. | Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Marmara ve Susurluk Havzası Kuraklık Yönetim Planlarıyla basınçlı ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla Susurluk Havzası için Nehir Havza Yönetim Planı tamamlanmış olup bu plan dahilinde hayvansal gübre yönetimi, bitkisel üretim, gübre-pestisit yönetimi gibi konularda tedbirlere yer verilmiştir. Marmara Havzası için Nehir Havza Yönetim Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Marmara Bölgesinde yer alan tüm iller “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” ve “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi”ne dahil edilmiştir. Projeler kapsamında üreticilere yönelik eğitim, toplantı ve çalıştaylar düzenlenmekte ve faaliyetler 3’er aylık dönemler halinde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. | https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=61
Eylem 15 | Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir. | Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜBİTAK-MAM’a hazırlatılan raporda, havzada 28 adet yapay sulak alan yeri önerilmiştir. İncelemelerde bu alanların taşkın riski taşıdığı ve birçok özel mülkiyeti içine aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca büyük su kütlelerinde yapay sulak alanların yeterince etkin olmadığı da hesaba katılarak bu alanların uygun olmadığı belirlenmiştir. ÇŞİDB, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (DOSAB) arasında 17 Şubat 2025'te fotoremediasyon tekniğinin pilot bölgede uygulanması adına bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında; - Çapraz Çayı pilot bölge olarak seçilmiştir. - Her biri 2 metrekarelik 1.000 adet yüzer bitki adası çaya yerleştirilecektir. - Uygulama öncesinde çeşitli su analizleri yapılarak suda bulunan kirleticileri gidermeye yönelik özelliklere sahip olan bitki türleri seçilmiştir. - Uygulamanın amacı, Marmara Denizi'ne ulaşan azot ve fosfor yükünün azaltılmasıdır. - Projenin başarılı olması durumunda Marmara Denizi'ne akan diğer akarsularda da uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmaktadır. | https://www.uludag.edu.tr/marmara-nin-musilaji-buu-nun-projesi-ile-temizlenecek-79491
Eylem 16 | Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır. | Peyniraltı suyu işleyen 8 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde peyniraltı sularını kabul etme konusunda herhangi bir kapasite sorunu yaşanmadığı ve zeytin karasuyu ile ilgili faz dönüşümlerinin sürdürüldüğü raporlanmıştır.
Eylem 17 | Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir. | Fosfor ve yüzey aktif madde içeren ilgili ürün grubuna ilişkin imalatçı, ithalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik denetim, rehberlik ve bilgilendirme yoluyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Deterjanlar Hakkındaki Yönetmelik, Avrupa Birliği Deterjanlar Hakkındaki Konsey Tüzüğü ile uyumlu olarak yürütüldüğü raporlanmıştır.
Eylem 18 | Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. | Marmara Denizi’nde 2 milyon 950 bin m2 alan taranarak, 310 bin m2 hayalet ağ ve 3 bin 174 adet sepet, algarna, av aracı çıkarılmıştır. Tüm av araçları etiketlenmiş ve farkındalık çalışmalarının devam ettiği raporlanmıştır.
Eylem 19 | Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek. | Marmara Denizi’nden avcılık yoluyla elde edilen hamsi, istavrit, sardalya başta olmak üzere su ürünlerinin dökme olarak balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklanmıştır. Biyoçeşitliliği geliştiren, kaçak avcılığa mani olan İstanbul Yapay Resif Projesi ve Marmara Adaları Yapay Resif Projesi tamamlanmıştır. Bu bağlamfa 2021-2024 yılları arasında Marmara’da toplam 115.616 denetim yapıldığı, 28,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı ve 84 gemi ile 719 av aracına el konulduğu raporlanmıştır.
Eylem 20 | Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır. | Ülke genelinde uygulanan küçük ölçekli balıkçılık desteği, 2021 yılı için Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara iki katı olarak uygulanmıştır. Müsilajdan etkilenen 3.447 balıkçının ödeme için başvurduğu ve toplam 8.165.900₺ destekleme ödemesi yapıldığı raporlanmıştır.
Eylem 21 | Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak. | 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Marmara Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda belediyeler, STK'lar ve özel girişimler tarafından 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Marmara Denizi odaklı sırasıyla 62, 103 ve 129 farklı etinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklere onbinlerce kişinin katılımı kaydedilmiştir. | https://www.marmara.gov.tr/tr/8-haziran-marmara-denizi-gunu
Eylem 22 | Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. | Marmara Denizi'ne Deşarj Edilen Soğutma Sularının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi 2023 ortasında tamamlanmıştır. Projede model çalıştırılmış ve sonuç olarak termal su deşarjlarının denizin yüzey suyu sıcaklığında +0.2 °C ile +0.4 °C arasında değişikliklere neden olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple de Marmara Denizi'nde yeni termal deşarjlara izin verilmemesi önerilmiştir.